## RAIL
| Rolling Action Item List | [8 empty] | 2013-04-23
| 2013-05-15 10:23 |  | Area: | Production net |  | Owner: |  |  |  | O.Gebert
| Opportunity | Action | Owner | Date |  | Status |  |  |  | Comments
[5 empty] | Due | 25% | 50% | 75% | 100%
1 | Vorbereitung | Skizze für Produktionsnetz | A.Gern | 2013-03-13 | 2013-04-29 | x | x |  |  |  | -1
2 | SQL-Server | SQL-Server-HW in Betrieb nehmen | A.Gern | 2013-04-05 | 2013-04-29 | x | x | x | x |  | 1
3 | Client PC | Art des Client PCs klären -> Leasing/Kauf/Verlängertes Leasing | O.Gebert | 2013-04-23 | 2013-05-06 | x | x | x | x | Ergebnis -> Verlängertes Leasing auf 5Jahre | 1
4 | SQL-Server | SQL-Server-2008R2-SW Einrichten | A.Gern | 2013-04-05 | 2013-05-13 | x |  |  |  |  | -1
5 | Client PC | Client PC zu verfügen stellen | O.Gebert | 2013-04-23 | 2013-05-20 | [5 empty] | 0
6 | File-App-Server | File-App-Server in Betrieb nehmen | A.Gern | 2013-04-23 | 2013-06-03 | [5 empty] | 0
7 | File-App-Server | File-App-Server Einrichten (Firewall konfig) | A.Gern | 2013-04-23 | 2013-06-03 | [5 empty] | 0
8 | Database | Produktiondatenbank auf den SQL-Server erstellen | O.Gebert A.Gern | 2013-04-23 | 2013-06-03 | [5 empty] | 0
9 | Client PC | Client PC einrichten | A.Gern | 2013-04-23 | 2013-06-03 | [5 empty] | 0
10 | Client PC | Client PC in der Produktionsnetz austesten | O.Gebert | 2013-04-23 | 2013-06-10 | [5 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
26 | [10 empty] | 0
27 | [10 empty] | 0
28 | [10 empty] | 0
29 | [10 empty] | 0
30 | [10 empty] | 0
31 | [10 empty] | 0
32 | [10 empty] | 0
33 | [10 empty] | 0
34 | [10 empty] | 0
35 | [10 empty] | 0
36 | [10 empty] | 0
37 | [10 empty] | 0
38 | [10 empty] | 0
39 | [10 empty] | 0
40 | [10 empty] | 0
41 | [10 empty] | 0
42 | [10 empty] | 0
43 | [10 empty] | 0
44 | [10 empty] | 0
45 | [10 empty] | 0
46 | [10 empty] | 0
47 | [10 empty] | 0
48 | [10 empty] | 0
49 | [10 empty] | 0
50 | [10 empty] | 0
51 | [10 empty] | 0
52 | [10 empty] | 0
53 | [10 empty] | 0
54 | [10 empty] | 0
55 | [10 empty] | 0
56 | [10 empty] | 0
57 | [10 empty] | 0
58 | [10 empty] | 0
59 | [10 empty] | 0
60 | [10 empty] | 0
61 | [10 empty] | 0
62 | [10 empty] | 0
63 | [10 empty] | 0
64 | [10 empty] | 0
65 | [10 empty] | 0
66 | [10 empty] | 0
67 | [10 empty] | 0
68 | [10 empty] | 0
69 | [10 empty] | 0
70 | [10 empty] | 0
71 | [10 empty] | 0
72 | [10 empty] | 0
73 | [10 empty] | 0
74 | [10 empty] | 0
75 | [10 empty] | 0
76 | [10 empty] | 0
77 | [10 empty] | 0
78 | [10 empty] | 0
79 | [10 empty] | 0
80 | [10 empty] | 0
81 | [10 empty] | 0
82 | [10 empty] | 0
83 | [10 empty] | 0
84 | [10 empty] | 0
85 | [10 empty] | 0
86 | [10 empty] | 0
87 | [10 empty] | 0
88 | [10 empty] | 0
89 | [10 empty] | 0
90 | [10 empty] | 0
91 | [10 empty] | 0
92 | [10 empty] | 0
93 | [10 empty] | 0
94 | [10 empty] | 0
95 | [10 empty] | 0
96 | [10 empty] | 0
97 | [10 empty] | 0
98 | [10 empty] | 0
99 | [10 empty] | 0
100 | [10 empty] | 0
101 | [10 empty] | 0
102 | [10 empty] | 0
103 | [10 empty] | 0
104 | [10 empty] | 0
105 | [10 empty] | 0
106 | [10 empty] | 0
107 | [10 empty] | 0
108 | [10 empty] | 0
109 | [10 empty] | 0
110 | [10 empty] | 0
111 | [10 empty] | 0
112 | [10 empty] | 0
113 | [10 empty] | 0
114 | [10 empty] | 0
115 | [10 empty] | 0
116 | [10 empty] | 0
117 | [10 empty] | 0
118 | [10 empty] | 0
119 | [10 empty] | 0
120 | [10 empty] | 0
121 | [10 empty] | 0
122 | [10 empty] | 0
123 | [10 empty] | 0
124 | [10 empty] | 0
125 | [10 empty] | 0
126 | [10 empty] | 0
127 | [10 empty] | 0
128 | [10 empty] | 0
129 | [10 empty] | 0
130 | [10 empty] | 0
131 | [10 empty] | 0
132 | [10 empty] | 0
133 | [10 empty] | 0
134 | [10 empty] | 0
135 | [10 empty] | 0
136 | [10 empty] | 0
137 | [10 empty] | 0
138 | [10 empty] | 0
139 | [10 empty] | 0
140 | [10 empty] | 0
141 | [10 empty] | 0
142 | [10 empty] | 0
143 | [10 empty] | 0
144 | [10 empty] | 0

## Requirements
Fernzugriff vom PT-Arbeitsplatz auf PCs in der Fertigung (Teamviewer)
SQL-Serverzugriff von Honeywell-Netzwerk
Von PT-PCs Zugriff auf Produktionsnetzserver (Für Datenaustausch)
Lizensserver für Boundary Scan
Lizensserver für Pegasus, Rambla
Easylabel-Labelzugriff

## Raw Notes
Windows update | Wie wollen wir ausgeführt haben auto/manuell | -> | Manuell
Prüfanweisung | Aktualisierung auto/manuell (Wie lang dauert die Spiegelung) | -> | keine Spiegelung
Testprogramm | Aktualisierung auto/manuell (Wie lang dauert die Spiegelung) | -> | keine Spiegelung
BoundaryScan | Aktualisierung auto/manuell (Wie lang dauert die Spiegelung) | -> | keine Spiegelung
Testsystem test | Mit welchem FFT sollen wir anfangen
HW | Firewall, File-App-Server, SQL-Server
BoundaryScan ReportFile | Kann man vom Nacharbeitplatz ankucken
Von einem PC auf zwei Netzwerke zugreifen (Was muss man tun?)
Können wir selbe einen PC aufsetzen und ans Produktionsnetz anschließen (Windowslizensierung für selbstaufgesetzte PCs)
Leasing PC | 5 Jahre Leasingzeit